## 全年四大整治行动方案 (2)
附件
2017自治区建设工程质量安全监督总站工作计划
序号 | 内 容 | 时 间 | 措 施 | 责任人 | 责任科室
1 | 举办全区建设工程质量安全监督机构监督人员培训班 | 2月下旬组织实施 | 针对高层建筑、综合管廊、市政工程、监管创新等方面开展培训教育，提高我区监督人员质量安全业务素质和管理水平。 | 李晓棠 | 技术科
2 | 培训教育 | 3月督促属地开展培训教育、属地督促企业开展培训教育 | 督促全区各市县利用冬歇时间开展培训教育。三级培训教育不落实的企业不得复工。 | 吴国庆、孙中宁 | 安全科、质量科
|  | 4月开展建筑农民工“安全教育培训月”活动 | 4月份作为全区建筑农民工培训教育活动月，4月8日上午全区所有在建工程停工半日，以项目部或企业为单位开展农民工入场前的培训教育活动。
3 | 开展检测机构、预拌混凝土企业技术负责人、试验室主任培训、考核 | 3月中旬组织实施 | 提高检测机构、预拌混凝土企业实验室从业技术人员的综合专业水平。 | 李晓棠 | 技术科
4 | 督促全区各市、县开展标准化工地创建和示范观摩活动 | 3月-4月，全区五市开展标化工地观摩活动。 6月底前，各地上报本地区创建自治区标化示范工地、建安杯示范工地项目。 6月-8月，开展自治区标化工地初评。 | 1.督促全区五市开展标化工地观摩活动，自治区派人督导，同步督促全区各县区全数开展标化工地观摩活动，以点带面，正面引领。 2.春季复工检查期间，督促各地做好标化工地申报计划。建立标化工地从项目开工到完工的全过程、动态化管控模式。 | 吴国庆、孙中宁 | 安全科、质量科
5 | 开展春季复工质量安全大检查、扬尘专项治理 | 3月份下发春季复工大检查通知 | 1、牢固树立全区质量安全监督执法检查一盘棋的思路，实现区、市、县三级联动，有计划有步骤的开展全年监督执法检查。 2、推行“双随机”、“四不两直”执法检查模式。对去年冬施项目进行抽查。 3、同步开展建筑工地扬尘治理。 | 吴国庆、孙中宁 | 安全科、质量科
4-5月份，开展春季复工大检查
6月份，对全区春季复工大检查进行通报
6 | 开展进场原材料抽测专项行动 | 5-6月份 | 1、对进场原材料进行随机抽查，对不合格产品要求整改，拒不整改的依据相关办法进行处罚。 | 孙中宁 | 质量科
2、对监理单位实体混凝土质量抽测检验进行督查。
7 | 开展全区工程质量检测机构和商混企业试验室专项治理活动 | 3-7月组织实施 | 落实检测机构、预拌混凝土企业、质量安全监督机构的质量责任，遏制工程质量检测和预拌混凝土生产、使用过程中的违法违规行为。 | 李晓棠 | 技术科
8 | 推进新技术、新工艺、新材料、新设备在工程中的应用 | 4-7月 | 1、做好建设部建筑业10项新技术中综合管廊施工技术应用的培训、监督指导。根据我区实际，进行调研，制订相关技术应用指导文件。 （5月调研，6月制定文件） 2、加强自治区级施工工法的评选、国家级工法的推荐工作，推广1—2项2014—2015年度区级工法在工程中的应用。（4月份申报；5—6月份进行评审、推荐、推广）。 | 李晓棠 | 技术科
9 | 发挥检测监管平台的监控作用 | 4-10月 | 1.督促市、县（区）监督站充分发挥监管平台的监控作用，建立监控台账，对异常数据上传情况进行跟踪落实。（长期） 2.督促各市县工程质量安全监督机构、建设单位、监理企业对检测报告二维码防伪标识管理。（通过定期抽查和巡查跟踪落实） 3.对试验数据未上传、上传不规范、修改数据及无自动采集出具检测报告等现象进行重点监管和专项整治。（随机） 4.定期将上传试验信息进行统计分析并将试验违规行为进行全区通报，并根据实际情况组织抽查和巡查。（每季度通报1次） | 李晓棠 | 技术科
10 | 开展“安全生产月”活动 | 6月开展“安全生产月”系列活动。督促全区五市开展应急演练，开展标化工地创建、评比。 6月16日开展安全月安全生产宣传咨询活动日。 | 1、安全月活动主题是“强化红线意识、促进安全发展”。 2、活动内容包括宣传教育、标化工地创建、评比， 五市分别开展应急演练。 | 吴国庆、孙中宁 | 安全科、质量科
11 | 开展超高层和综合管廊等市政工程专项检查 | 7-8月份 | 1、以政府购买服务方式对超高层、地下综合管廊结构实体进行专项检查。 | 孙中宁 | 质量科
2、开展既有建筑玻璃幕墙的统计，出台相关管理文件。
12 | 开展“质量月”活动 | 9-10月份 | 1、开展工程质量常见问题治理观摩，推行样板引路、标化观摩、工程质量常见问题（今年重点治理渗漏）治理行动。 | 孙中宁 | 质量科
2、以“分户验收”为抓手，开展用户开放日观摩活动。
3、开展工程质量评优工作。组织引导企业开展优质工程创建工作，争创自治区“西夏杯”、全国“钢结构金奖”、国家“鲁班奖”等优质工程。
13 | 开展检测机构和预拌混凝土企业实验室检测试验验证比对活动 | 8月下旬下发文件；9月—10月中旬组织实施；10月下旬汇总资料下发比对结果文件。 | 将影响结构安全和主要使用功能的材料制品的试验检测项目作为比对重点，核实各检测机构的检测试验能力。措施包括令限期整改、吊销资质证书等。 | 李晓棠 | 技术科
14 | 开展第四季度冬期施工大检查 | 10月-11月，开展第四季度质量安全综合检查暨冬期施工大检查、消防安全专项整治。 12月份进行暗查暗访。 | 1、采取联合执法模式，形成典型案例，狠抓两种典型，实时进行通报，在新闻媒体上进行曝光。 2、同步开展消防专项整治。 | 吴国庆、孙中宁 | 安全科、质量科
15 | 做好全区工程质量投诉的受理和处理工作 | 1-12月 | 1.严格执行《宁夏回族自治区房屋建筑工程质量投诉管理办法》。 2.做好工程质量投诉的受理和调查处理工作，积极维护群众合法权益。 4.投诉办结率达到95%。 | 李晓棠 | 技术科
16 | 全区建设质量安全监督机构考核 | 5月份修订考核办法，11底完成 | 1.对《宁夏建设工程质量安全监管机构考核办法》进行修订。 2.对全区建设工程质量安全监督机构考核。 | 李晓棠 | 技术科